Дорожная карта  Турковского района по выявлению, описанию и популяризации объектов  нематериального этнокультурного достояния на 2023 год.

| № | Мероприятие (название, краткое описание) | Срок проведения | Ответственный исполнитель (ФИО, должность , телефон) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совещание рабочей группы на тему «Основные направления деятельности по выявлению и популяризации ОНЭД в 2023 году» | февраль 2023 г. | Рассказова Светлана Владимировна, директор МУК «ТРДК» 8-937-249-27-10 |
| 2. | Проведение семинара для клубных работников на тему «Работа по выявлению, описанию и популяризации объектов нематериального культурного достояния в сёлах Турковского района» | март 2023г. | Леухина Елена Владимировна, методист ведущий, 8-927-147-63-87 |
| 3. | Изучение реестра объектов нематериального этнокультурного достояния с целью поиска информации о существующих ОНЭД в других регионах. | февраль-март 2023 г. | Рассказова Светлана Владимировна, директор МУК «ТРДК» 8-937-249-27-10 |
| 4. | Изучение архивных, печатных изданий, фото и видеоматериалов с целью поиска информации о том, как играли свадьбы в Саратовской области, в Балашовском уезде. Изучение материалов Турковского краеведческого музея с целью выявления свадебных обрядов, традиций. | февраль-июль 2023 г. | Масленникова Ольга Николаевна, заведующая Турковским краеведческим музеем, 8-961-649-67-65 |
| 5. | Привлечение волонтёров культуры к работе по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния в селе Ромашовка, в селе Студёнка. | март-апрель 2023 г. | Люлина Марина Викторовна, культорганизатор 8-902-040-59-65 |
| 6. | - Подбор материала и информации для описания обряда сватовства в селе Каменка Турковского района Саратовской области. -Видеофиксация реконструкции эпизода обряда сватовства. -Фотофиксация реконструкции эпизода обряда сватовства -Привлечение волонтёров по выявлению старых свадебных фотографий конца 19-середины 20 века в селе Каменка, Ильинка | март-август июнь-август 2023 г. июнь-август 2023 г. март-август 2023 г. | Кирпичникова Надежда Владимировна, заведующая Каменским СДК-филиалом МУК «ТРДК» Леухина Елена Владимировна, методист ведущий, 8-927-147-63-87 Люлина Марина Викторовна, культорганизатор 8-902-040-59-65 |
| 7. | -Работа по выявлению ОНЭД- свадебной песни «Не долго веночеку», записанной в селе Глебовка Турковского района Саратовской области Запрос в Саратовскую Государственную консерваторию им. Л.В.Собинова по объекту свадебная песня «Не долго веночеку» -Работа со сторожилами и их родственниками, видеофиксация воспоминаний семьи Бурмистровых, семьи Тереховых. (село Студёнка, г. Москва) -Изучение видеоархива «Народного коллектива» Народного хора «Богородцы» с целью копирования видеозаписи песни «Не долго веночику» -Работа с бывшими участниками «Народного коллектива» народного хора «Богородцы». Видеофиксация воспоминаний. | март-сентябрь 2023 г. апрель 2023 г. май-июнь 2023 г. июль-август 2023 г. июнь-сентябрь 2023 г. | Леухина Елена Владимировна, методист ведущий, 8-927-147-63-87 Рассказова Светлана Владимировна, директор МУК «ТРДК» 8-937-249-27-10 Дёмина Елена Николаевна-заведующая Студёновским СДК-филиалом МУК «ТРДК» 8-937-250-62-24 Проскурина Алевтина Петровна-хормейстер «Народного коллектива» народного хора «Богородцы» 8-927-105-59-83 Волонтёры культуры Люлина Марина Викторовна- культорганизатор 8-902-040-59-65 |
| 8. | Видео и фото фиксация интервью, бесед, фольклорных и этнографических материалов в сёлах Турковского района | март-сентябрь 2023 г. | Леухина Елена Владимировна, методист ведущий, 8-927-147-63-87 |
| 9. | Описание выявленных объектов нематериального этнокультурного достояния Турковского района | сентябрь-декабрь 2023 г. | Леухина Елена Владимировна, методист ведущий, 8-927-147-63-87 |
| 10. | Создание электронного каталога объектов нематериального этнокультурного достояния Турковского района | декабрь 2023 г. | Леухина Елена Владимировна, методист ведущий, 8-927-147-63-87 |

Директор МУК «Турковский РДК»                             Рассказова С.В.