Отчет

об исполнении дорожной карты района по выявлению, описанию 
и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния

согласно Плану дорожной карты за 2023 год

| № | Плановое мероприятие | Реализация мероприятия (краткое описание) | Дата проведения | Итоги мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совещание рабочей группы на тему «Основные направления деятельности по выявлению и популяризации ОНЭД в 2023 году» | На состоявшемся совещании был заслушан план дорожной карты на 2023 г, в ходе которого были определены сроки для проведения мероприятий, а также были рассмотрены основные направления работы по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния в Турковском районе. Были затронуты вопросы по волонтерскому движению. | 13.02.2023г | 13 февраля 2023г. состоялось совещание рабочей группы, в составе Рассказовой С.В.-директора МУК «ТРДК»,Леухиной Е.В.-методиста ведущего МУК «ТРДК», Масленниковой О.Н.-заведующей Турковского краеведческого музея. |
| 2. | Проведение семинара для клубных работников на тему «Работа по выявлению, описанию и популяризации объектов нематериального культурного достояния в сёлах Турковского района» | Районный семинар «Работа по выявлению, описанию и популяризации объектов нематериального культурного достояния в сёлах Турковского района» был проведён 15 марта 2023 года. В ходе семинара методист ведущий Леухина Елена Владимировна рассказала об объектах нематериального этнокультурного достояния, способах выявления объектов. Поделилась опытом описания подобных объектов. Участников семинара познакомили с реестром нематериального этнокультурного достояния РФ. | 15.03.2023г | 15 марта 2023 г. на базе МУК «ТРДК» состоялся семинар клубных работников на тему «Работа по выявлению, описанию и популяризации объектов нематериального этнокультурного достояния в сёлах Турковского района». https://ok.ru/mukturkovs/topic/157404246494511 Специалистам сельских учреждений даны методические рекомендации по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния. На семинаре было принято решение необходимости привлечения волонтёров культуры к поисково-исследовательской работе. |
| 3. | Изучение реестра объектов нематериального этнокультурного достояния с целью поиска информации о существующих ОНЭД в других регионах. | Работа по изучению реестра объектов нематериального этнокультурного достояния с целью поиска информации о существующих ОНЭД в других регионах была успешно проведена. К работе были привлечены волонтёры культуры. Эта работа была необходима для исключения уникальности некоторых объектов, которые можно было описать в нашем районе. В 2023 году принято решение провести работу над свадебным обрядом с. Каменка. И основной целью изучения реестра ОНЭД РФ стал поиск различия между такими обрядами в регионах и районах области. | Февраль-март 2023г. | Изучив различные материалы мы пришли к выводу, что такой объект нематериального этнокультурного достояния, как свадебный обряд, в разных регионах имеет сходства и различия. В целом, обряд сватовства села Каменка имеет много общего с общероссийским свадебным обрядом, отличается наличием ритуальной игры с веником, подаренным женихом, ритуала битья горшков утром после первой брачной ночи, наличием испытаний для жениха и невесты (прообразы современных свадебных конкурсов). В то же время некоторые широко распространенные на Руси обряды, такие как смотрины, рукобитие, обручение, «баня невесты», значительно упрощены и как отдельные обряды не проводились. |
| 4. | Изучение архивных, печатных изданий, фото и видеоматериалов с целью поиска информации о том, как играли свадьбы в Саратовской области, в Балашовском уезде. Изучение материалов Турковского краеведческого музея с целью выявления свадебных обрядов, традиций. | В период с февраля по июнь была проведена работа по изучению материалов с интернета, печатных материалов и другой информации по проведению свадеб и свадебных обрядов в Балашовском уезде Саратовской области(т.к. в период с 1880 по 1934 г. п. Турки входил в состав Балашовского уезда). -В результате поиска информации о том, как играли свадьбы в Саратовской области и Балашовском уезде, мы изучили книгу Алиференко Е.И. В ходе работы над книгой было замечено упоминание о свадебной песне «Не долго веноч(и)ку», но она там записана в другом районе Саратовской области и отличается от нашей версии. Но в этой книге для нас оказалась находкой другая песня, которая была записана в с. Беляевка. -К сожалению, при изучении материалов Турковского краеведческого музея с целью выявления свадебных обрядов, традиций никакой информации найдено не было. | Февраль-июль 2023г. | Изучив книгу Алиференко Е.И. «Словесное сопровождение саратовского свадебного обряда» : учебное пособие к практическому занятию по устному народному творчеству: «Семейная обрядовая поэзия. Свадьба» г.Балашов – 2006г. была получена информация о существующих обрядах Балашовского уезда. Также мы узнали, что существует песня (архив БГПИ: коллекция Калининская, с.Савино, 1988г., от Мачильской Т.С., записано Яковлевой Т.Ю.) подобная свадебной песни «Не долго веноч(и)ку», записанной в селе Глебовка Турковского района Саратовской области, однако она имеет от неё отличие, которое выражается в ином тексте. Также в этой книге мы нашли ещё одну песню из Турковской коллекции «Полевая наша ягодка» (архив БГПИ: коллекция Турковская, село Беляевка, 1991 г, от Инюшиной В.Н., год рождения не указан, записано Илиониной Л.). В 2024 году планируем вести исследовательскую работу по записи этой песни и фольклора в селе Беляевка. Работа по изучению материалов Турковского краеведческого музея была проведена, информации необходимой для работы над свадебным обрядом и свадебной песней не выявлено. |
| 5. | Привлечение волонтёров культуры к работе по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния в селе Ромашовка, в селе Студёнка. | В период с марта по апрель в с. Ромашовка и с .Студенка проводилась экспедиция по выявлению ОНЭД. Объекты, выявленные в ходе экспедиции, не имеют уникальности и принадлежности только к нашему району. Волонтеры культуры активно принимали участие в работе по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния в селе Ромашовка и селе Студёнка. Всего в 2023 году было привлечено 43 волонтёра. | Март-апрель 2023г. | Волонтеры изучали различные источники информации, проводили исследовательскую работу с населением , направленную на выявление объектов нематериального этнокультурного достояния. На данном этапе ОНЭД в данных сёлах не выявлено, но есть некоторые интересные обряды, слова, присущие жителям с. Ромашовка. Принято решение активизировать работу в этом направлении в 2024 году. Исследовательские экспедиции, в состав которых входят волонтеры необходимо продолжить в 2024 году. Работа по привлечению волонтеров продолжается. |
| 6. | - Подбор материала и информации для описания обряда сватовства в селе Каменка Турковского района Саратовской области. -Видеофиксация реконструкции эпизода обряда сватовства. -Фотофиксация реконструкции эпизода обряда сватовства -Привлечение волонтёров по выявлению старых свадебных фотографий конца 19-середины 20 века в селе Каменка, Ильинка | -Для поиска материала и информации совместно со специалистами учреждений культуры были задействованы волонтеры. Материал был найден. 12 марта 2023 г.была произведена реконструкция эпизода обряда сватовства с. Каменка. Реконструкция была записана на видео. 12 марта произведена фотосъёмка обряда сватовства с. Каменка. -В поиске старых свадебных фотографий было задействовано волонтерское движение. | Март-август 2023г. 12 марта 2023 г. 12 марта 2023 г. Июнь-август 2023 г. | -В поиске материалов и информации нам помогла жительница с.Каменка Турковского района Гуреева Н.А. Она подробно рассказала нам где и как проводился обряд сватовства в с. Каменка Турковского района. -Видеофиксация реконструкции эпизода обряда сватовства состоялась 12 марта 2023 года. Видео сохранено в архиве МУК «ТРДК» -Фотофиксация реконструкции эпизода обряда сватовства состоялась 12 марта 2023 года. Фото сохранено в архиве МУК «ТРДК» -В результате поиска, волонтерским движением была найдена старая свадебная фотография семьи Синициных 1956 года в с.Каменка. Ранее датированных фото нет. |
| 7. | -Работа по выявлению ОНЭД- свадебной песни «Не долго веночеку», записанной в селе Глебовка Турковского района Саратовской области -Запрос в Саратовскую Государственную консерваторию им. Л.В.Собинова по объекту свадебная песня «Не долго веночеку» -Работа со сторожилами и их родственниками, видеофиксация воспоминаний семьи Бурмистровых, семьи Тереховых. (село Студёнка, г. Москва) -Изучение видеоархива «Народного коллектива» Народного хора «Богородцы» с целью копирования видеозаписи песни «Не долго веночеку» -Работа с бывшими участниками «Народного коллектива» народного хора «Богородцы». Видеофиксация воспоминаний. | -С марта по сентябрь 2023 года велась работа по выявлению ОНЭД – свадебной песни «Не долго веноч(и)ку», записанной в селе Глебовка Турковского района Саратовской области. -Запрос в Саратовскую Государственную консерваторию им. Л.В. Собинова был отправлен 20.12.2023 г. Работа ведётся, полностью не окочена. Также зафиксировано видео воспоминаний о свадебном обряде семьи Бурмистровых, семьи Тереховых -С целью копирования видеозаписи песни «Не долго веноч(и)ку» был изучен видеоархив «Народного коллектива» Народного хора «Богородцы». 20 июня 2023 г.состоялась встреча с бывшими участниками Народного хора «Богородцы»- Манаевой Т.А., Зайцевой О.П. Разговор шёл о свадебной песне. Хористы вспомнили о том, что эта песня в репертуаре хора уже давно с 80 годов. Рассказали, кто в этой песне солировал. Как эпизод обряда во время песни они инсценировали. Видео воспоминаний хористов было записано и сохранено в электронном каталоге МУК «ТРДК» | Март- сентябрь 2023 г. Декабрь 2023 г. Апрель-июнь 2023 г. 20 июня 2023 г. | Работа велась с семьями в которых на свадьбах звучала песня «Не долго веноч(и)ку». Состоялись встречи с Бурмистровым А.А. и Тереховой Н.В. Они рассказали, когда звучала свадебная песня, для чего подружки невесты расплетали косу новобрачной и заплетали две косы. Был записан текст причета невесты, который был обращён к родителям. По данному запросу ответа не получено. -Рабочая группа по выявлению ОНЭД Турковского района приняла решение работу по свадебной песне продолжить. -Изучен видеоархив «Народного коллектива» народного хора «Борогодцы». Было выявлено, что существует запись с Всероссийского фестиваля им. Н.Плевицкой г. Курск. Народный хор «Богородцы» исполнял эту песню на фестивале. Оттуда произведено копирование песни. После она была добавлена в электронный каталог ОНЭД. Работа с бывшими участниками Народного хора «Богородцы» проведена. Видео воспоминаний Манаевой Т.А. и Зайцевой О.П. сохранено в электронном каталоге. |
| 8. | Видео и фото фиксация интервью, бесед, фольклорных и этнографических материалов в сёлах Турковского района | С марта по сентябрь 2023 года проходило изучение фольклорных и этнографических материалов Турковского района, в ходе которых велась фото и видеофиксация интервью, бесед на данные темы. | Март-сентябрь 2023 г. | В ходе изучения, мы взяли интервью у Гуреевой Н.А. Она рассказала нам подробнее о свадебном обряде с.Каменка, Турковского района. Полученную информацию мы использовали для описания данного объекта, которую предоставим в виде анкеты ОНЭД. |
| 9. | Описание выявленных объектов нематериального этнокультурного достояния Турковского района | Работа по описанию и выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния была проведена в период с сентября по декабрь 2023 года. | Сентябрь-декабрь 2023 г. | В ходе работы, было отредактировано описание по объекту нематериального этнокультурного достояния о приготовлении свекольного кваса. В этом году на рассмотрение экспертной комиссией по ОНЭД будет представлено два объекта: - «Квас губаревский» - Свадебный обряд с.Каменка. Работа по описанию и предоставлению остальных объектов в реестр ОНКН Турковского района и Саратовской области продолжается. |
| 10. | Создание электронного каталога объектов нематериального этнокультурного достояния Турковского района. | В архиве МУК «ТРДК» создан электронный каталог «ОНЭД Турковского района» С декабря 2023 года ведется работа по сохранению информационных данных, фото и видеоматериалов ОНЭД, выявленных в Турковском районе. | Декабрь 2023 г. | Работа была проведена. Электронный каталог объектов нематериального этнокультурного достояния Турковского района был создан. Он включает в себя: -Народный праздник «СЕМИК» с. Перевесинка. (внесенный в реестр Саратовской области) -обряд сватовства с. Каменка; - игра «Яша» с. Перевесинка; -свадебная песня, записанная в селе Глебовка «Не долго веноч(и)ку»; -«Квас губаревский» в с.Беляевка; -технология изготовления глины для глиняных изделий в с. П-Михайловка. Работа по ранее выявленным ОНЭД будет продолжена и внесена в электронный каталог МУК «ТРДК». Работа по выявлению новых объектов нематериального этнокультурного достояния продолжается. |

Ответственный по вопросам  ОНЭД                                      Леухина Е.В.